# Product Backlog complet — Application mobile de gestion de la bibliothèque ITBS

Méthodologie : Scrum · Technologie mobile : C# / .NET MAUI · Backend : ASP.NET Core Web API

## 1. Présentation du projet

Le projet consiste à développer une application mobile pour compléter l'application existante de l'IT Business School (ITBS), en ajoutant la gestion de la bibliothèque, des emprunts et des retours de livres, ainsi que la réservation et le contrôle d'accès à l'espace physique de la bibliothèque.

L'application comporte uniquement deux rôles :

- Étudiant : consulter et réserver des livres, réserver une place et enregistrer son entrée et sa sortie par QR Code.

- Bibliothécaire : gérer les livres, les emprunts, les retours, les places et les réservations, et consulter les étudiants présents.

## 2. Organisation du Product Backlog

Le Product Backlog contient les besoins fonctionnels et techniques du projet, classés par priorité.

- P1 — Priorité haute : fonctionnalité indispensable.

- P2 — Priorité moyenne : fonctionnalité importante, réalisable après les éléments essentiels.

- P3 — Priorité basse : amélioration facultative.

Les estimations sont données en Story Points (SP). Elles sont indicatives et devront être ajustées par l'équipe.

## 3. Product Backlog découpé en sprints

Le projet est organisé en 5 sprints de deux semaines, soit une durée prévisionnelle de 10 semaines. Le découpage suit les dépendances techniques : l'authentification et la base de données d'abord, les livres ensuite, puis les places et enfin le contrôle d'accès par QR Code.

### Sprint 1 — Fondations techniques et authentification

Semaines 1–2 · Priorité : P1

Objectif : préparer l'architecture du projet, la base de données et l'authentification des deux rôles.

| ID | User Story / tâche | Estimation |
| --- | --- | --- |
| T01 | Créer le projet mobile C# avec .NET MAUI. | 2 SP |
| T02 | Créer le backend ASP.NET Core Web API. | 3 SP |
| T03 | Concevoir la base de données et ses relations. | 3 SP |
| US01 | En tant qu'étudiant, je veux me connecter pour accéder à mes fonctionnalités. | 3 SP |
| US02 | En tant que bibliothécaire, je veux me connecter pour gérer la bibliothèque. | 3 SP |
| US03 | En tant qu'utilisateur, je veux me déconnecter de manière sécurisée. | 1 SP |
| T04 | Développer les API d'authentification et de gestion des rôles. | 3 SP |
| T09 | Sécuriser les API et vérifier les autorisations. | 3 SP |

Total estimé : 21 SP

Livrable du sprint : une application mobile reliée au backend, avec une connexion fonctionnelle pour l'étudiant et le bibliothécaire.

Critères d'acceptation :

- Un utilisateur authentifié accède uniquement aux fonctionnalités autorisées par son rôle.

- Un utilisateur non authentifié ne peut pas accéder aux fonctionnalités protégées.

- La déconnexion invalide la session ou les jetons selon le mécanisme retenu.

- Les mots de passe ne sont pas stockés en clair.

- Les données sont persistées dans la base de données.

### Sprint 2 — Catalogue des livres et gestion des emprunts

Semaines 3–4 · Priorité : P1

Objectif : permettre à l'étudiant de consulter les livres et au bibliothécaire de gérer le catalogue, les réservations, les emprunts et les retours.

| ID | User Story / tâche | Estimation |
| --- | --- | --- |
| US04 | En tant qu'étudiant, je veux consulter le catalogue des livres. | 3 SP |
| US05 | En tant qu'étudiant, je veux rechercher un livre par titre, auteur, ISBN ou catégorie. | 3 SP |
| US06 | En tant qu'étudiant, je veux consulter les informations et la disponibilité d'un livre. | 2 SP |
| US07 | En tant que bibliothécaire, je veux ajouter un livre au catalogue. | 3 SP |
| US08 | En tant que bibliothécaire, je veux modifier les informations d'un livre. | 2 SP |
| US09 | En tant que bibliothécaire, je veux retirer un livre du catalogue. | 2 SP |
| US10 | En tant qu'étudiant, je veux réserver un livre selon sa disponibilité et les règles de la bibliothèque. | 5 SP |
| US11 | En tant que bibliothécaire, je veux consulter et traiter les réservations de livres. | 3 SP |
| US12 | En tant que bibliothécaire, je veux enregistrer un emprunt et sa date de retour prévue. | 5 SP |
| US13 | En tant que bibliothécaire, je veux enregistrer le retour d'un livre. | 3 SP |
| US14 | En tant qu'étudiant, je veux consulter mes emprunts et leurs échéances. | 2 SP |
| US15 | En tant qu'étudiant, je veux consulter mes réservations de livres et de places. | 2 SP |
| US28 | En tant que bibliothécaire, je veux consulter les emprunts en cours et les retards. | 3 SP |
| US29 | En tant qu'étudiant, je veux consulter l'historique de mes emprunts. | 2 SP |
| T05 | Développer et tester les API de gestion des livres, réservations et emprunts. | 3 SP |

Total estimé : 43 SP

Livrable du sprint : le module de gestion documentaire est fonctionnel.

Critères d'acceptation :

- L'étudiant peut consulter, rechercher et réserver un livre.

- Le bibliothécaire peut ajouter, modifier et retirer un livre.

- Le système contrôle la disponibilité avant d'accepter un emprunt.

- Chaque emprunt possède une date d'emprunt et une date prévue de retour.

- Le retour met à jour le statut de l'emprunt et la disponibilité du livre.

- Un livre déjà emprunté ne peut pas être emprunté une seconde fois simultanément.

- L'étudiant ne voit que ses propres emprunts et réservations.

### Sprint 3 — Gestion des zones, des places et des réservations

Semaines 5–6 · Priorité : P1

Objectif : permettre au bibliothécaire de gérer l'espace physique et à l'étudiant de réserver une place pour un créneau donné.

| ID | User Story / tâche | Estimation |
| --- | --- | --- |
| US16 | En tant que bibliothécaire, je veux créer et modifier les zones de la bibliothèque. | 3 SP |
| US17 | En tant que bibliothécaire, je veux ajouter, modifier et désactiver des places. | 3 SP |
| US18 | En tant qu'étudiant, je veux consulter les places disponibles pour une date et un créneau. | 3 SP |
| US19 | En tant qu'étudiant, je veux réserver une place pour une date et une plage horaire. | 5 SP |
| US25 | En tant que système, je veux empêcher les doubles réservations d'une même place sur des créneaux qui se chevauchent. | 5 SP |
| US26 | En tant que système, je veux expirer les réservations de places non utilisées après un délai défini. | 3 SP |
| T06 | Développer les API de gestion des zones, des places et des réservations. | 3 SP |

Total estimé : 25 SP

Livrable du sprint : l'étudiant peut réserver une place et le bibliothécaire peut gérer les zones et les places.

Critères d'acceptation :

- Chaque place appartient à une zone.

- Une place désactivée ne peut pas être réservée.

- La disponibilité est vérifiée sur toute la période demandée.

- Deux réservations qui se chevauchent pour la même place sont interdites.

- L'étudiant peut consulter sa réservation.

- Une réservation non utilisée expire selon un délai configurable.

- La libération d'une réservation expirée rend la place disponible si aucune autre réservation ne la bloque.

### Sprint 4 — Contrôle d'accès par QR Code à l'entrée et à la sortie

Semaines 7–8 · Priorité : P1

Objectif : mettre en place le contrôle d'accès à la bibliothèque. La réservation seule ne donne pas le droit d'entrer : l'étudiant doit scanner le QR Code de la porte, puis scanner à nouveau le QR Code à sa sortie.

| ID | User Story / tâche | Estimation |
| --- | --- | --- |
| US20 | En tant qu'étudiant, je veux scanner le QR Code à l'entrée pour enregistrer ma présence. | 8 SP |
| US21 | En tant que système, je veux vérifier l'identité, la réservation et le créneau avant d'autoriser l'entrée. | 5 SP |
| US22 | En tant qu'étudiant présent, je veux scanner le QR Code à la sortie pour enregistrer mon départ. | 5 SP |
| US23 | En tant que système, je veux libérer la place après la sortie validée. | 3 SP |
| US24 | En tant que bibliothécaire, je veux consulter les étudiants actuellement présents dans la bibliothèque. | 3 SP |
| US30 | En tant que système, je veux conserver les dates et les statuts des entrées et sorties. | 3 SP |
| T07 | Intégrer le scanner QR Code à l'application mobile. | 3 SP |
| T08 | Développer et sécuriser la validation des entrées et sorties côté serveur. | 5 SP |

Total estimé : 35 SP

Livrable du sprint : un système de réservation et de présence fonctionnel avec contrôle d'accès par QR Code.

#### Scénario d'entrée

- L'étudiant possède une réservation valide.

- Il se présente à la porte de la bibliothèque.

- Il scanne le QR Code avec l'application.

- Le serveur vérifie son identité, son créneau et sa réservation.

- Si tout est valide, l'entrée est enregistrée et son statut devient Présent.

- Sinon, l'application refuse la validation et affiche la raison.

#### Scénario de sortie

- L'étudiant se rend à la sortie.

- Il scanne le QR Code de la porte.

- Le serveur vérifie qu'une entrée est active.

- La sortie est enregistrée avec la date et l'heure.

- Le statut de présence devient Terminé.

- La place est libérée selon les règles de réservation.

Critères d'acceptation :

- Un étudiant sans réservation valide ne peut pas faire valider son entrée.

- Un étudiant ne peut pas enregistrer une sortie s'il n'a aucune entrée active.

- Un second scan d'entrée ne crée pas une deuxième présence active.

- Un second scan de sortie ne crée pas un faux départ.

- Les validations sont effectuées côté serveur, pas uniquement dans l'application mobile.

- Le bibliothécaire peut consulter les étudiants présents et les heures d'entrée et de sortie.

Point technique : un QR Code fixe à la porte peut identifier le point d'accès, mais il ne garantit pas à lui seul que le scan est effectué physiquement sur place. Pour renforcer la sécurité, il faudra envisager un QR Code renouvelé périodiquement ou un autre mécanisme de vérification, selon les moyens disponibles à l'ITBS.

### Sprint 5 — Notifications, tests et livraison

Semaines 9–10 · Priorité : P1 puis P2

Objectif : finaliser l'expérience utilisateur, tester l'ensemble des fonctionnalités et préparer la livraison.

| ID | User Story / tâche | Estimation |
| --- | --- | --- |
| US27 | En tant qu'étudiant, je veux recevoir des confirmations et des rappels utiles. | 5 SP |
| T10 | Tester les fonctionnalités, les règles de gestion et corriger les anomalies. | 5 SP |
| T11 | Préparer le déploiement et la configuration de l'application. | 3 SP |

Total estimé : 13 SP

Livrable du sprint : une version testée et prête à être présentée ou déployée.

Critères d'acceptation :

- Les confirmations de réservation et rappels prévus fonctionnent.

- Les scénarios de réservation concurrente sont testés.

- Les entrées et sorties par QR Code sont testées avec des réservations valides et invalides.

- Les erreurs réseau et les refus d'accès sont correctement gérés.

- L'application mobile communique correctement avec l'API.

- Une version installable est préparée pour la démonstration.

## 4. Récapitulatif des sprints

| Sprint | Contenu principal | Estimation |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Architecture, base de données et authentification | 21 SP |
| Sprint 2 | Livres, réservations, emprunts et retours | 43 SP |
| Sprint 3 | Zones, places et réservation d'espace | 25 SP |
| Sprint 4 | QR Code, entrées, sorties et présence | 35 SP |
| Sprint 5 | Notifications, tests et livraison | 13 SP |
| Total | Application complète | 137 SP |

Les Story Points représentent une estimation de complexité, pas un nombre d'heures. La durée réelle dépend de la taille de l'équipe, de son expérience et de sa capacité pendant chaque sprint.

## 5. Backlog technique détaillé

Ces tâches techniques sont déjà intégrées dans les sprints ci-dessus. Elles ne doivent donc pas être comptées une deuxième fois dans l'estimation globale.

| ID | Tâche | Sprint |
| --- | --- | --- |
| T01 | Création du projet .NET MAUI en C# | 1 |
| T02 | Création du backend ASP.NET Core Web API | 1 |
| T03 | Conception de la base de données | 1 |
| T04 | API d'authentification et de gestion des rôles | 1 |
| T05 | API des livres, emprunts et réservations de livres | 2 |
| T06 | API des zones, places et réservations d'espace | 3 |
| T07 | Intégration du scanner QR Code | 4 |
| T08 | Validation sécurisée des entrées et sorties | 4 |
| T09 | Contrôle des autorisations et sécurisation des API | 1, puis vérifications continues |
| T10 | Tests fonctionnels et correction des anomalies | 5 |
| T11 | Configuration du déploiement | 5 |

## 6. Definition of Done — Conditions de validation

Une fonctionnalité sera considérée comme terminée lorsque :

- Le développement est terminé et intégré.

- Les critères d'acceptation de la User Story sont respectés.

- Les tests nécessaires passent.

- Les erreurs sont traitées correctement.

- Les autorisations sont vérifiées côté serveur.

- Les données sont correctement enregistrées dans la base.

- La fonctionnalité est testée sur l'application mobile.

- Le Product Owner valide la fonctionnalité.